## Аркуш1
Додаток 2
до Антикорупційної програми БЕБ на 2023-2024 роки
(пункт 9 розділу ІІ)
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Здійснення досудового розслідування. | Можливість задоволення приватного інтересу детективами шляхом невнесення/несвоєчасного внесення відомостей до ЄРДР за заявами та повідомленнями фізичних/юридичних осіб про вчинення кримінальних правопорушень. | Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо оцінки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мають можливість зловживати наданими повноваженнями з метою задоволення приватного інтересу шляхом невнесення/несвоєчасного внесення відомостей до ЄРДР за заявами та повідомленнями фізичних/юридичних осіб про вчинення кримінальних правопорушень. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення можуть бути оскаржені. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду. | низький 1 | високий 3 | середній | 1.Розроблення (оновлення) Методичних рекомендацій (Стандартів), які б серед іншого, визначали чіткий порядок та вимоги щодо порядку розгляду заяв та повідомлень про злочини урахуванням судової практики та результатів прокурорського нагляду; | 1. Липень 2023 року; Липень 2024 року; | 1. Головний підрозділ детективів БЕБ | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 1. Відповідні методичні рекомендації (стандарти) розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2. Здійснення перевірок щодо стану і строків виконання детективами ухвал слідчого судді щодо зобов’язання внесення відомостей до ЄРДР; | 2. Постійно протягом 2023 і 2024 року. | 2. Головний підрозділ детективів БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення поушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 3. Проводення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 3. Грудень 2023 року; Грудень 2024 року. | 3. Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внуирішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 3. Навчання (тренінг) проведено.
2 | Здійснення досудового розслідування. | Можливість задоволення приватного інтересу детективами шляхом неналежного забезпечення збереження матеріалів кримінального провадження. | Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо обліку і збереження матеріалів кримінального провадження мають можливість зловживати наданими повноваженнями з метою задоволення приватного інтересу шляхом неналежного забезпечення збереження матеріалів кримінального провадження через відсутність затвердженого порядку поводження з матеріалами кримінальних проваджень, умовами їх зберігання та транспортування. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов’язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Реєстр матеріалів досудового розслідування складається слідчим або прокурором і надсилається до суду разом з обвинувальним актом. | низький 1 | високий 3 | середній | 1.Розробка організаційно-розпорядчого документу із зазначенням порядку поводження з матеріалами кримінальних проваджень, умовами їх зберігання та транспортування; | 1. Квітень 2023 року. | 1. Головний підрозділ детективів БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2.Звірка фактичної наявності кримінальних проваджень з даними їх обліку та звітності; | 2. Постійно протягом 2023 і 2024 року. | 2. Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Відповідні звірки проведеноу разі виявлення поушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 3. Проводення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 3. Грудень 2023 року; Грудень 2024 року. | 3. Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внуирішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 3. Навчання (тренінг) проведено.
3 | Здійснення досудового розслідування. | Можливість прийняття неправомірних процесуальних рішень детективом під час досудового розслідування кримінального провадження шляхом зміни кваліфікації кримінального правопорушення на менш тяжке, або неправильної кваліфікації за статями Кодексу України про адміністративні правопорушення схожих за змістом складів правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, а також закриття кримінального провадження в умовах реального конфлікту інтересів. | Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо оцінки матеріалів та доказів можуть прийняти неправомірні процесуальні рішення під час досудового розслідування кримінальних проваджень в умовах реального конфлікту інтересів у мому числі числі шляхом зміни кваліфікації кримінального правопорушення на менш тяжке, або неправильної кваліфікації за статями Кодексу України про адміністративні правопорушення схожих за змістом складів правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, а також закриття кримінального провадження. | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокурором, безпосередній контроль за здійсненням детективами досудового розслідування покладається на керівників органів досудового розслідування БЕБ. | низький 1 | високий 3 | середній | 1.Моніторинг скарг щодо проведення кримінального провадження та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу детектива; | 1. Постійно протягом 2023 і 2024 року; | 1. Головний підрозділ детективів; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1.Моніторинг скарг проведено, у разі виявлення достатніх даних, що можуть свідчити про наявність приватного детектива підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 2.Проводення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 2. Грудень 2023 року; Грудень 2024 року. | 2. Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внуирішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 2. Навчання (тренінг) проведено.
4 | Здійснення досудового розслідування. | Можливість задоволення приватного інтересу детективами шляхом зловживати службовим становищем під час фіксування слідчих дій. | Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо фіксації слідчих дій можуть приховувати інформацію (не вносити до протоколу або в інший визначений спосіб), що стала відомою детективу під час проведення слідчих дій, та вподальшому використати цю інформацію в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб. | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Вимоги щодо фіксування кримінального провадження визначені главою 5 розділу І Кримінального процесуального кодексу України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокурором, безпосередній контроль за здійсненням детективами досудового розслідування покладається на керівників органів досудового розслідування БЕБ. | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Обладнання окремих спеціальних кабінетів, оснащених технічними пристроями для фіксації допитів та інших слідчих дій; | 1. Протягом 2023 і 2024 року; | 1. Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 1.Технічні пристрої для фіксації обліковано та розміщено в океремих кабінетах адміністративної будівлі БЕБ та територіальних управлінь БЕБ;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 2. Проводення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 2. Грудень 2023 року; Грудень 2024 року. | 2. Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внуирішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 2. Навчання (тренінг) проведено.
5 | Здійснення досудового розслідування. | Можливість задоволення приватного інтересу детективом під час передачі речових доказів на зберігання. | Детективи, використовуючи службові повноваження, мають можливість затягувати строки передачі речових доказів та тимчасово вилученого майна на зберігання, неналежно їх зберігати з метою їх втрати та (або) пошкодження майна та подальшого отримання неправомірної вигоди від тертіх осіб. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження передбачений статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104. Речові докази зберігаються при справі, за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді або передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації, про що складається протокол. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокурором, безпосередній контроль за здійсненням детективами досудового розслідування покладається на керівників органів досудового розслідування БЕБ. | низький 1 | високий 3 | середній | 1.Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок передачі речових доказів на зберігання в БЕБ, вимоги до переліку документів з передачі речових доказів, технічні та якісні характеритсики, необхідні для закупівлі послуг із відповідального зберігання речових доказів, а також порядок перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку; | 1. Лютий 2023 року; | 1. Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2.Укладення договорів відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання; | 2. Протягом 2023 і 2024 року; | 2. Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2.Відповідні договори укладено;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 3.Звірка інформації зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів з даними книги обліку речових доказів, фактичної наявності речових доказів та умов їх зберігання. | 3. Щоквартально протягом 2023 і 2024 року; | 3. Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 3. Відповідні звірки проведено, у разі виявлення поушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.
6 | Проведення оперативно-розшукової діяльності | Можлива недоброчесна поведінка детективів при зднійсненні оперативно-розшукових заходів щодо виявлення правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави. | Детективи, застосовуючи методи та заходи ОРД, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від зацікавлених осіб, за приховування, виявлених фактів кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави (не направлення матеріалів органу досудового розслідування БЕБ та/або не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань). | 1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення ознак кримінального правопорушення оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Відповідно до частини першої статті 14 цього Закону нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу Генерального прокурора та уповноваженими наказом керівника обласної прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур. | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Проведення керівниками підрозділів детективів аналізу ефективності діяльності детективів щодо застосування методів та заходів ОРД з виявлення правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, дотримання вимог фіксаці результатів ОРД; | 1. Щоквартально протягом 2022 і 2023 року; | 1. Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; оперативний підрозділ та орган досудового розслідування територіальних управлінь БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Аналіз ефективності діяльності детективів проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки директору БЕБ, керівнику територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників БЕБ; |  |  |  |  | 2. Проводення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 2. Грудень 2023 року; Грудень 2024 року. | 2. Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внуирішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 2.У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 2. Навчання (тренінг) проведено.
7 | Провдення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи | Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу свого або на користь третіх осіб під час незаконного використання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційно-телекомунікаційних систем. | Аналітики, використовуючи службові повноваження, мають можливість використання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційно-телекомунікаційних систем для незаконного використання відповідної інформації (можливостей), з метою задоволення приватного інтересу свого або на користь третіх осіб. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах передбачена статтею 11 Закону України «Про Бюро економічної безпеки Укараїни». Контроль роботи аналітиків БЕБ покладається на керівника Департаменту аналізу інформації та управління ризиками. | низький 1 | середній 2 | низький | 1.Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та роботи з інформаційними ресурсами; | 1. Лютий 2023 року; | 1. Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Юридичний департамент БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2. Проведення моніторингу використання аналітиками інформації; | 2. Щоквартально протягом 2023 і 2024 року; | 2. Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2.Відповідний моніторинг проведено, у разі виявлення поушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 3. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні дії з інформацією. | 3. Квітень 2023 року; Квітень 2024 року. | 3. Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ. | 3. межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 3. Відповідну пам'ятку розроблено.
8 | Провдення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи | Можливість спотворення результатів дослідження аналітиком під час кримінального аналізу в умовах реального конфлікту інтересів. | Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, можуть проводити дослідження необ’єктивно та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості в умовах реального конфлікту інтересів. | 1. Недостатня урегульованість нормативно-правових актів; | Контроль роботи аналітиків БЕБ покладається на керівника Департаменту аналізу інформації та управління ризиками. | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Розробка нормативно-правового акта, який визначає види, форму та структуру аналітичних продуктів та інформаційних документів, строки їх створення, а також вимогу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів аналітика під час здійснення кримінального аналізу; | 1. Лютий 2023 року; | 1. Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний нормативно-правовий акт розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2. Проведення перевірок створених аналітичних продуктів та інформаційних документів щодо повноти дослідження та виявлення можливого приватного інтересу аналітика; | 2. Щоквартально протягом 2022 і 2023 року; | 2. Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2.Відповідні перевірки проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки директору БЕБ, керівнику територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 3. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні дії з інформацією. | 3. Квітень 2023 року; Квітень 2024 року. | 3. Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ. | 3. межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 3. Відповідну пам'ятку розроблено.
9 | Закупівля товарів, робіт і послуг | Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі. | Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників БЕБ, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів. | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлений у закупівлі) відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін; | 1. Постійно протягом 2022 і 2023 року перед проведенням закупівлі; | 1. Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор внутрішнього контролю БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1.Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки директору БЕБ, керівнику територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель. | 2. Березень 2023 року; Березень 2024 року. | 2. Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор внутрішнього контролю БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; | 2. межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 2. Відповідну пам'ятку розроблено.
10 | Закупівля товарів, робіт і послуг | Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі. | Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни. | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в БЕБ : - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі (технічна специфікація, плани, креслення, малюнки); - вимоги до учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; - інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам; - умови щодо розрахунків; - проєкт договору. | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі; | 1. Постійно протягом 2022 і 2023 року перед проведенням закупівлі; | 1. Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор внутрішнього контролю БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1.Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель. | 2. Березень 2023 року; Березень 2024 року. | 2. Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор внутрішнього контролю БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; | 2. межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 2. Відповідну пам'ятку розроблено.
11 | Управління персоналом | Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій БЕБ на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в БЕБ в умовах реального конфлікту інтересів. | Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання окремим кандидатам на посаду змісту практичних завдань. | 1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Робота конкурсних комісій БЕБ здійснюється у відповідності до Регламенту роботи конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних та негласних штатних працівників, які мають спеціальне звання, у Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ від 23.10.2021 № 6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.10.2021 за № 1392/37014 (із змінами). Організаційне забезпечення діяльності конкурсних комісій покладається на Департамент персоналу БЕБ. | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Організація отримання повідомлення кожного члена конкурсної комісії щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів на етапі розгляду зведеної інформації про кандидатів та перед прийняттям рішення щодо допуску/недопуску до участі у наступних етапах конкурсу відповідних кандидатів; | 1. Постійно протягом 2023 і 2024 року під час проведення відповідного етапу конкурсу; | 1. Управління персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Рішення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з виконання повноважень члена конкурсної комісії зафіксованов протоколі засідання конкурсної комісії;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 2. Організація отримання письмового зобов'язання кожного члена конкурсної комісії щодо нерозголошення змісту практичних завдань, розроблених комісію для проходження співбесіди з кандидатами; | 2. Постійно протягом 2023 і 2024 року під час проведення відповідного етапу конкурсу; | 2. Управління персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Отримано відповідні письмові зобов'язання, забзпечено їх зберігання;
[9 empty] | 3. Виявлення фактів недоброчесної поведінки членнів конкусної комісії шляхом отримання інформації з джерел не заборонених законом, внесення пропозицій щодо виключення члена конкурсної комісії у разі наявності фактичних даних щодо можливої недоброчесної поведінки. | 3. Постійно протягом 2023 і 2024 року у період роботи конкурсної комісії. | 3. Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 3. Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.
12 | Управління персоналом | Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників БЕБ на працівників служби управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначеня на посади в БЕБ без конкурсного відбору. | Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників БЕБ або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в БЕБ шляхом надання переваг певним особам. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Перевірка кандидатів на посади в центральному апараті БЕБ здійснюється Департаметом внутрішньої безпеки та захисту працівників. | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок заміщення вакантних посад в БЕБ та територіальних управліннях БЕБ в період дії воєнного стану; | 1. Січень 2023 року; | 1. Управління персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2. Оприлюднення оголошення на вебсайті БЕБ та вебсайтах територіальних управлінь БЕБ про заміщення вакантних посад в БЕБ та територіальних управліннях БЕБ із заначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом; | 2. Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану; | 2. Управління персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті БЕБ або територіального управління БЕБ;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 3. Внесення на розгляд Директора БЕБ або керівника територіального управління БЕБ пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційними вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутації кандидата. | 3. Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану. | 3. Управління персоналу БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 3. Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.
13 | Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів | Можливі неправомірні дії працівників БЕБ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу. | Можливість працівників БЕБ використовувати, отримане для здійснення службових задань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'юторну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Майно, що обліковується на балансі БЕБ та територіальних управлінь БЕБ, видане для здійснення службових обов'язків працівниками БЕБ закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказом БЕБ/територіального управління БЕБ, які здійснюють облік і контроль використання відповідного майна. | низький 1 | високий 3 | середній | 1. Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок використання майна та ресурсів БЕБ; | 1.Квітень 2023 року; | 1. Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2. Проведення інвентаризаці активів і зобов’язань; | 2. Листорпад 2023 року; Листопід 2024 року; | 2. Фінансове управління БЕБ; Територіальні управління БЕБ; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників БЕБ. |  |  |  |  | 3. Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. | 3. Щоквартально протягом 2023 і 2024 року. | 3. Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 3. Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафксовано у формі доповідної записки Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.
Рівні оцінювання ризиків
Високий
Середній
Низький
Критичний